İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(Plan ve Bütçe Komisyon Raporu)

 İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önergede, 2016 yılı Performans programında olan, ancak bu güne kadar yapılamayan toplam 27 Km. yolun programdan çıkarılması, bunun yerine acil ihtiyaç duyulan idare oluru ile yapımı gerçekleştirilen 61.5 Km. yolun programa dahil edilmesi istenmiş, teklif üzerinde çalışma yapılması için Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 18-21 Kasım 2016 tarihleri arasında toplanarak çalışmasını tamamlamıştır.

 İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içerisinde bulunan yerlerdeki çalışmalar bir yıl önceden belirlenerek programa dahil edilmektedir. Ancak zaman içinde olağan üstü nedenler veya yapılma imkanı bulunmayan işler zaman zaman gerçekleştirilememekte, bunun yerine acil ihtiyaç duyulan bazı hizmetler idare oluru ile yapılabilmektedir. 2016 Yılı Performans programındaki işlerden aşağıdaki çalışmalar bu güne kadar yapılamamış, bu günden sonra da yapılma imkanı gözükmediği idare tarafından bildirilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.NO  | İLÇESİ  | YOLUN ADI  | STABİLİZE KM.  |
| 1  | Çelebi | Kyy. İlt.(Hacıyusuflu-Karabucak)  | 4  |
| 2  | Keskin  | Eskialibudak-Ortasöken-Esatmüminli  | 9  |
| 3  | Keskin | Haydardede - Köprüköy  | 9  |
| 4  | Sulakyurt  | Kyy.İlt.(Hamzalı) Ky.İlt.(Sarımbeyli)  | 5  |
| 5 |  |  | 27  |

a)İmkansızlıklar nedeniyle bu güne kadar yapılamayan yukarıda açıklaması yapılan Çelebi, Keskin ve Sulakyurt İlçelerine bağlı köylere ait toplam 27 km. stabilize yol yapımının 2016 Performans programından çıkarılmasına, bu yolların 2017 yılı programına dahil edilmesine,

 b) Yıl içinde yaşanan olağan üstü durumlar ve Taşımalı İlköğretim Hizmetleri kapsamında İdare oluru ile yapılan;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.NO  | İLÇESİ  | YOLUN ADI  | STABİLİZE KM.  |
| 1  | Balışeyh  | Aydınşeyh Dikmen  | 4  |
| 2  | Balışeyh  | Kulaksız Hıdırşeyh  | 7  |
| 3  | Balışeyh  | Beşbıçak Kulaksız  | 9  |
| 4  | Çelebi  | ÇÇelebi Halildede  | 9  |
| 5  | Delice  | Dvy.İlt. Tatlıcak  | 2  |
| 6  | Keskin  | Köprüköy Mezra Yolu  | 2  |
| 7  | Keskin  | Cinali Baraj Yolu  | 1  |
| 8  | Keskin  | Kavlak Ceritmüminli  | 5  |
| 9  | Keskin  | By.Ceceli Takazlı  | 7  |
| 10  | Keskin  | Ceritobası Hanyeri (Acı Çiftliği)  | 3  |
| 11  | Keskin  | Ceritobası Yenimerdan  | 2  |
| 12  | Keskin  | Olunlu Aşağı Olunlu  | 2  |
| 13  | Yahşihan  | Hisarköy Karacahasan (Ankara)  | 4  |
| 14  | Yahşihan  | Katı Atık Yönetimi ile İmzalanan protokol gereği  | 4,5  |
|  | TOPLAM  |  | 61,5  |

İlimiz Balışeyh, Çelebi, Keskin, Yahşihan İlçelerine bağlı yukarıda açıklaması yapılan toplam 61,5 Km. yolun 2016 Performans programına dahil edilmesinin uygunluğuna Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi.

 İl Genel Meclisinin takdirlerine arz olunur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Habib ALTINTOP H.Ömer ÖRSDEMİR Ferit OLUK

 ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

Ahmet ZEYBEKOĞLU Mustafa GÜNDÜZ Ahmet DEMİRBİLEK Dağıstan BİLGİÇ

TASDİK OLUNUR

21.11.2016

Murat ÇAYKARA

İl Genel Meclisi Başkanı